## AZMS
HOJA DE RUTA PROCESO INTERNO DE RENDICIÓN DE CUENTAS MDMQ 2022 AZMS
FASE METODOLOGÍA CPCCS | PROCESOS INTERNOS | No. | ACTIVIDADES | FECHAS EJECUCIÓN/ENTREGA |  | DOCUMENTO | UNIDAD RESPOSNABLE | COMPROMISOS | RESPONSABLES DE ENTREGA DE INFORMACIÓN
ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCION PROGRAMATICA Y DE METAS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL POA DICIEMBRE 2022 |  | 1 | Entrega de informes de ejecución Programática y de cumplimiento de metas de las Unidaes Ejecutoras de los Proyectos del POA AZMS 2022 | 2023-01-02 | 2023-01-03 |  | DGT - DAF -DGPD
INGRESO SISTEMA MI CIUDAD AVANCE PROGRAMATICO Y METAS SISTEMA MI CIUDA |  | 1 | Ingreso de Informes de ejecución programática y de cumplimiento de metas de los proyectos de las Direcciones de Gestión de Particiapcion del Desarrollo, Dirección de Gestión del Territorio y Dirección Administrativa Financiera POA AZMS2022, | 2023-01-03 | 2023-01-15 |  | PLANIFICACIÓN
CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS |  | 1 | Designación de la Comisíon Técnia | 2022-03-01 | 2022-03-31
ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN Y ENVIO A LAS SECRETARIAS RECTORAS |  | 1 | Elaboración de informes de gestion de los ejejcutores de los proyectos de POA | 2023-04-16 | 2023-04-20
1. PLANIFICACION Y FACILITACIÓN DEL PROCESO DESDE LA ASAMBLEA LOCAL | Organización del proceso participativo MARZO 2023 | 3 | Envió de consultas ciudadanas | 2023-03-15 | 2023-03-31 | Oficio Nro. GADDMQ-AZEE-2023-0633-O Capacitación Virtual sobre Instrucciones para el registro de información, e ingreso de medios de verificación para secciones específicas del Formulario de Rendición de Cuentas 2022 del GAD del DMQ. | SGP-CPCCS
|  | 2 | Registro de la institución CCSYPC
|  | 1 | Capacitación a todas las dependencias sobre metodología de Rendición de Cuentas
| Evaluación de la Gestión Municipal ABRIL 2023 | 1 | Secretaría de Planificación solicitará información puntual para llenar el formulario del GAD y hacer informe de gestión del GAD | 2023-04-03 | 2023-04-28
|  | 2 | Convocatoria y conformación de la Comisión Mixta 1 y 2 , para cumplir hoja de ruta |  |  |  | SGCTYPC | Compromiso: la SGCTYPC, en coordinación con la SGP. solicitará al CPCYCS la capacitación sobre la forma de llenar el fórmulario, dirigido para todas las entidades que conforman el MDMQ.
|  | 3 | Entrega de Informe Narrativo a la Asamblea Ciudadana |  |  |  | SECOM | Compromiso: La SECOM coordinará con todas las entidades municipales la recopilación de información.
|  | 4 | Remitir observaciones al informe narrativo de la Asamblea Ciudadana |  |  |  | SECOM - SGCTYPC - SGP- Quito Honesto- AQ
|  | 5 | Reunión de la Comisión 1 (Analizar temas ciudadanos y conocer Informe Narrativo) |  |  |  | SECOM-Despacho Alcaldía - Quito Honesto - Asamblea de Quito
|  | 6 | Entrega del Informe Narrativo a la asamblea ciudadana y publicación en la página web |  |  |  | SGCTYPC - SECOM
|  | 7 | Recepcion de fecha de rendición de cuentas
3. DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACION CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS | Organización de los eventos de deliberación pública MAYO 2023 | 1 | Difusión masiva de fechas, lugares de eventos de deliberación pública e informe de rendición de cuentas del MDMQ | 2023-05-01 | 2023-05-05 |  | SECOM
|  | 2 | Eventos de deliberación pública |  |  |  | AZs - Despacho - SECOM
|  | 3 | Sistematización mesas de trabajo acorde al PMOT, elaboración del Plan de trabajo y entrega de plan de trabajo a la asamblea ciudadana | 2023-05-08 | 2023-05-20 |  | SGCTYPC
4. INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA, RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO | Informe de RDC al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social MAYO 2023 | 1 | Ingreso informe RDC a plataforma virtual CPCCS | 2023-05-02 | 2023-05-31 |  | SGP y todas las dependencias
|  | 2 | Publicación del informe final de rendición de cuentas en todos los portales web del MDMQ | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  | SECOM y todas las dependencias

## Table 1
HOJA DE RUTA PROCESO INTERNO DE RENDICIÓN DE CUENTAS MDMQ 2022 AZEE
FASE METODOLOGÍA CPCCS | PROCESOS INTERNOS | No. | ACTIVIDADES | FECHAS EJECUCIÓN/ENTREGA | INSTITUCIÓN SOLICITANTE | COMPROMISOS | RESPONSABLES DE ENTREGA DE INFORMACIÓN
1. PLANIFICACION Y FACILITACIÓN DEL PROCESO DESDE LA ASAMBLEA LOCAL | Organización del proceso participativo MARZO 2023 | 1 | Oficialización inicio de proceso RDC | Jueves 6/1/2022 | Alcaldía |  | DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EMPRESAS PÚBLICAS, ENTIDADES ADSCRITAS
|  | 2 | Capacitación a todas las dependencias sobre metodología de Rendición de Cuentas | 2023-03-31 | SGCTYPC Y CPCCS
|  | 3 | Capacitación a los representantes de la Asamblea de Quito sobre metodología de Rendición de Cuentas | Jueves 20/1/2022 | SGCTYPC
|  | 4 | Instalación de la mesa estratégica, presentación y validación de la hoja de ruta | Viernes 21/1/2022 | SGCTYPC
|  | 5 | Convocatoria a la Asamblea del DMQ | Lunes 24/1/2022 | Secretaría General del Concejo Metropolitano
|  | 6 | Sesión Ordinaria de la Asamblea del DMQ para abordar la metodología de rendición de cuentas | Lunes 31/1/2022 | SGCTYPC - SGCM
|  | 7 | Designación por parte de la Asamblea de delegados para Comisión 1 y 2. Notificación de fecha de reunión | Lunes 31/1/2022 | ASAMBLEA DEL DMQ
|  | 8 | Entrega de documentos PMDOT, POA, Plan de Campaña presentado al CNE y listado de instituciones municipales que rinden cuentas | Lunes 24/1/2022 | SGP | Compromiso: La SGP entregará a la Secretaría de Comunicación, el 24/01/2022 hasta las 12:00, el PMDOT, POA , Plan de Campaña presentado al CNE y listado de instituciones municipales que rinden cuentas
| Evaluación de la Gestión Municipal ABRIL 2023 | 9 | Publicación en web municipal PMDOT, POA, Plan de Campaña presentado al CNE y listado de instituciones municipales que rinden cuentas | Lunes 24/1/2022 | SECOM
|  | 10 | Recepción de consultas ciudadanas por parte de la Secretaria General de Concejo (de forma oficial) | Hasta el 15/2/22 | Secretaría General del Concejo Metropolitano
|  | 11 | Secretaría de Planificación solicitará información puntual para llenar el formulario del GAD y hacer informe de gestión del GAD | Desde 1/2/22 hasta el 15/2/22 | SGP | Compromiso: la SGCTYPC, en coordinación con la SGP. solicitará al CPCYCS la capacitación sobre la forma de llenar el fórmulario, dirigido para todas las entidades que conforman el MDMQ.
|  | 12 | Convocatoria y conformación de la Comisión Mixta 1 y 2 , para cumplir hoja de ruta | Viernes 16/2/2022 | SGCTYPC
2. EVALUACION DE LA GESTIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME INSTITUCIONAL DE RENDICION DE CUENTAS |  | 13 | Envió de consultas ciudadanas a la SGCTYPC | 2022-02-18 | Secretaría General del Concejo Metropolitano
|  | 14 | Consolidación por parte de la SGCTYPC de estas consultas ciudadanas y envío a la corporación municipal para su respuesta. | 2022-02-21 | SGCTYPC
|  | 15 | Recepción de respuestas a consultas ciudadanas por parte de dependencias municipales competentes para posterior ingreso en informe narrativo. | 2022-02-28 | SGCTYPC
|  | 16 | Sistematización de información de consultas ciudadanas y envío a SECOM para inclusión en informe narrativo | 2022-03-03 | SGCTYPC | Se incorporan temas y cionsultas presentadas por la ciudadanía
|  | 17 | Entrega de Informe Narrativo (con base en los ejes del PMDOT) y el FORMULARIO | 2022-03-21 | SECOM | Compromiso: La SECOM coordinará con todas las entidades municipales la recopilación de información.
|  | 18 | Remitir observaciones al informe narrativo y convocatoria a la comisión mixta 1 | 2022-03-23 | SECOM - SGCTYPC - SGP- Quito Honesto- AQ
|  | 19 | Reunión de la Comisión 1 (Analizar temas ciudadanos y conocer Informe Narrativo) | 2022-03-25 | SECOM-Despacho Alcaldía - Quito Honesto - Asamblea de Quito
|  | 20 | Firma de aprobación por parte del Alcalde | 2022-03-28 | Alcaldía
3. DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACION CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS | Organización de los eventos de deliberación pública MAYO 2023 | 21 | Entrega del Informe Narrativo a la asamblea ciudadana y publicación en la página web | 2022-03-28 | SGCTYPC - SECOM
|  | 22 | Elaboración de cronograma de eventos de rendición de cuentas | 2022-03-28 | SGCTYPC
|  | 23 | Reunión de la Comisión 2 (Aprobar la metodología deliberación pública) | 2022-03-29 | SGCTYPC - SGP - Quito Honesto
|  | 24 | Reunión con Zonales para coordinación de eventos de deliberación | 2022-03-30 | SGCTYPC - SECOM
|  | 25 | Difusión masiva de fechas, lugares de eventos de deliberación pública e informe de rendición de cuentas del MDMQ | Desde 1/4/2022 hasta 15/4/2022 | SECOM
|  | 26 | Eventos de deliberación pública | Desde 18/4/2022 hasta 29/4/22 | AZs - Despacho - SECOM
4. INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA, RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO | Informe de RDC al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social MAYO 2023 | 27 | Sistematización y envío a la SECOM de los aportes ciudadanos en mesas de trabajo por parte de la comisión 2 | Desde 2/5/2022 hasta el 6/5/2022 | SGCTYPC
|  | 28 | Incorporación de opinión ciudadana (de los eventos de deliberación pública) en Plan de Trabajo entregados | 2022-05-09 | SECOM
|  | 29 | Envío del Plan de Trabajo al CPCCS y ciudadanía que participó en RDC | 2022-05-13 | SGCTYPC
|  | 30 | Ingreso informe RDC a plataforma virtual CPCCS | 2022-05-23 | SGP y todas las dependencias
|  | 31 | Publicación del informe final de rendición de cuentas en todos los portales web del MDMQ | 2022-05-26 | SECOM y todas las dependencias