

**INTRODUCCIÓN**

El presente informe resume la gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, realizada durante el año fiscal 2023. Su objetivo es dar a conocer los principales resultados y logros alcanzados por la Administración Manuela Sáenz.

2023 se caracterizó por ser un período de transición entre dos administraciones: la del alcalde Santiago Guarderas que finalizó hasta el primer cuatrimestre del año, y, la del alcalde Pabel Muñoz, que asumió el cargo a partir del 14 de mayo de 2023. El período estuvo marcado por diversos desafíos, entre los que se encuentran: 1) La reactivación económica (porque la ciudad aún se encontraba en proceso de recuperación de la crisis económica generada por la pandemia de la COVID-19); 2) la inseguridad, por los elevados índices de delitos en la ciudad y el país, lo que requirió medidas contundentes para garantizar la seguridad ciudadana; 3) la movilidad, un problema persistente que demandaba soluciones integrales y sostenibles; 4) la gestión ambiental, puesto que los efectos del cambio climático se intensificaban, exigiendo acciones urgentes para proteger el medio ambiente y promover la sostenibilidad; y, 5) la inestabilidad política nacional que desembocó en la disolución de la Asamblea Nacional y el llamado a elecciones extraordinarias para el Ejecutivo y el Parlamento.

Desde el 14 de mayo de 2023, con la posesión del Alcalde electo Pabel Muñoz, se inició la ejecución de su Programa de Gobierno, marcado por acciones concretas para mejorar la eficacia y eficiencia de la gestión municipal. También se ha procurado reactivar y fortalecer la ejecución de proyectos en todos los aspectos que necesita la ciudad. De esta manera, en la nueva administración se trabajó de la mano con la comunidad para que Quito renazca, y con pasos firmes se construya una ciudad más próspera y equitativa.

Mediante el esfuerzo colectivo y la confianza de los habitantes del Distrito, se avanzó en la consecución de los objetivos del Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, obteniendo varios logros y resultados, entre los cuales están:

* Gobernabilidad y Gobernanza
* Gestión Integral Ambiental y de Riesgos
* Comunidades y Barrios Sostenibles
* Productividad y Competitividad
* Gestión social y de seguridad ciudadana para Asegurar una Vida Plena

**2023: AÑO DE TRANSFORMACIÓN**

2023 fue un período de transición y transformación para el Municipio de Quito. La nueva administración liderada por el Alcalde Pabel Muñoz logró mejorar la eficiencia de la gestión municipal, fortalecer la participación ciudadana y ejecutar obras de gran impacto para la ciudad. Estos logros son testimonio de lo que se puede hacer cuando se trabaja de la mano con la ciudadanía.

**OBJETIVO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS**

Este informe de rendición de cuentas tiene como punto de partida los ejes de desarrollo del Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2021-2033 (PMDOT), el cual es liderado por el alcalde de la ciudad, como representante legal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. En contexto, este plan se constituye como una estrategia de medición para marcar el paso de cómo Quito se proyecta con una visión ordenada y estratégica que nos permitirá llevar a cabo una gestión articulada del territorio.


**MISIÓN Y COMPETENCIAS DEL GAD**

El Gobierno Autónomo Descentralizado esun órgano de gobierno que actúa como facilitador de los esfuerzos de la comunidad en la planificación, ejecución, generación, distribución y uso de los servicios que hacen posible la realización de sus aspiraciones sociales.

El **Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización** (COOTAD) establece las competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales; por lo tanto, **son** **competencias del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito** las siguientes:

1. Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;
2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;
3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;
4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley;
5. Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras;
6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal;
7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;
8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines;
9. Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales;
10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley;
11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas;
12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras;
13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios; y,
14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.

**PRINCIPALES LOGROS DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL EN EL AÑO FISCAL 2023**



“Imagen 1. Elaboración de la Dirección Metropolitana de Seguimiento y Evaluación, en función de lo establecido en el PMDOT 2021-2033, aprobado mediante Ordenanza PMDOT-PUGS No. 001-2021 (septiembre 2021)”

En función de esta estructura, a continuación, se presenta en este documento los principales resultados de la gestión realizada en el año fiscal 2023 por las entidades que conforman el Gobierno Autónomo Descentralizado del DMQ, y su respectivo aporte a la consecución de los Objetivos Estratégicos del PMDOT 2021-2033.

**EJE DE GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD:**

Que construya una cultura política ciudadana y un marco institucional que haga posible la gobernabilidad democrática y el cumplimiento de las normas de convivencia.

Este eje busca fortalecer una cultura política ciudadana y un marco institucional que haga posible la gobernabilidad democrática, la gobernanza de proximidad, la participación ciudadana activa en varios niveles, y la transparencia y eficiencia en la gestión (PMDOT 2021-2033)

### **Programa: CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA**

### **Proyecto PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA** | **PROYECTO** | **% ejecución Programática 2023** | **Metas** | **Tipo** | **Meta Ejecutado** | **% Ejecución Metas** | **PRESUPUESTO CODIFICADO** | **PRESUPUESTO DEVENGADO** | %  Devengado |
| CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | 98,72% | 86 | Obras | 86 | 100,00% | $2.025.919,37 | $1.400.478,54 | 69,13% |
| 48 | Estudios Técnicos obras PP 2023 | 48 | 100,00% |

**Proyecto: INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA** | **PROYECTO** | **% ejecución Programática 2023** | **Metas** | **Tipo** | **Meta Ejecutado** | **% Ejecución Metas** | **PRESUPUESTO CODIFICADO** | **PRESUPUESTO DEVENGADO** | %  Devengado |
| CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA | INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA | 47,04% | 2 | Obras | 1 | 50,00% | $1.183.873,82 | $659.974,67 | 55,75% |
| 1,58 | Kilómetros | 1,58 | 100,00% |
| 1 | Plan Vial | 1,00 | 100,00% |
| 1 | Senderos Seguros | 0 | 0,00% |
| 3 | Domingas | 3 | 100,00% | ACTIVIDAD SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | | |

### 

### **Proyecto: BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA** | **PROYECTO** | **% ejecución Programática 2023** | **Metas** | **Tipo** | **Meta Ejecutado** | **% Ejecución Metas** | **PRESUPUESTO CODIFICADO** | **PRESUPUESTO DEVENGADO** | %  Devengado |
| CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA | BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ | 100,00% | 8 | Implementar Buenas Prácticas Ambientales | 8 | 100,00% | $2.000,00 | $1.634,50 | 81,73% |

**Programa: FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA**

### **Proyecto SOMOS QUITO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA** | **PROYECTO** | **% ejecución Programática 2023** | **Metas** | **Tipo** | **Meta Ejecutado** | **% Ejecución Metas** | **PRESUPUESTO CODIFICADO** | **PRESUPUESTO DEVENGADO** | %  Devengado |
| FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | SOMOS QUITO | 100,00% | 40000 | Beneficiarios | 40000 | 100,00% | $91.002,33 | $58.701,81 | 64,51% |

### **Proyecto SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA** | **PROYECTO** | **% ejecución Programática 2023** | **Metas** | **Tipo** | **Meta Ejecutado** | **% Ejecución Metas** | **PRESUPUESTO CODIFICADO** | **PRESUPUESTO DEVENGADO** | %  Devengado |
| FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 100,00% | 5000 | Beneficiarios | 5000 | 100,00% | $13.511,94 | $7.446,43 | 55,11% |

**Proyecto: VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA** | **PROYECTO** | **% ejecución Programática 2023** | **Metas** | **Tipo** | **Meta Ejecutado** | **% Ejecución Metas** | **PRESUPUESTO CODIFICADO** | **PRESUPUESTO DEVENGADO** | %  Devengado |
| FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN | 100,00% | 470 | Beneficiarios | 470 | 100,00% | $7.044,21 | $6.989,65 | 99,23% |

### **Proyecto: COLONIAS VACACIONALES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA** | **PROYECTO** | **% ejecución Programática 2023** | **Metas** | **Tipo** | **Meta Ejecutado** | **% Ejecución Metas** | **PRESUPUESTO CODIFICADO** | **PRESUPUESTO DEVENGADO** | %  Devengado |
| FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | COLONIAS VACACIONALES | 100,00% | 1200 | Beneficiarios | 1200 | 100,00% | $35.353,99 | $33.304,07 | 94,20% |

**Programa: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

### **Proyecto: REMUNERACIÓN DEL PERSONAL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA** | **PROYECTO** | **% ejecución Programática 2023** | **Metas** | **Tipo** | **Meta Ejecutado** | **% Ejecución Metas** | **PRESUPUESTO CODIFICADO** | **PRESUPUESTO DEVENGADO** | %  Devengado |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | REMUNERACIÓN DE PERSONAL | 100,00% | 1 | Porcentual | 1 | 100,00% | $2.103.010,10 | $1.793.906,71 | 85,30% |

### **Proyecto: GASTOS ADMINISTRATIVOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA** | **PROYECTO** | **% ejecución Programática 2023** | **Metas** | **Tipo** | **Meta Ejecutado** | **% Ejecución Metas** | **PRESUPUESTO CODIFICADO** | **PRESUPUESTO DEVENGADO** | %  Devengado |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GASTOS ADMINISTATIVOS PARA LA GESTION DE LA ADMINISTRACIÓN | 100,00% | 1 | Porcentual | 1 | 100,00% | $1.605.851,82 | $1.382.876,77 | 86,11% |

**APORTE AL PMDOT – PLAN DE GOBIERNO DEL ALCADE. 2023 2027.**

****

**EJE TERRITORIAL.**

Que desarrolle un territorio que consolide entornos favorables, regularizando la propiedad desde el punto de vista de la equidad social, identidad local y sostenibilidad ambiental, dotándolo de la infraestructura vial que mejore la circulación vehicular.

**Objetivo Estratégico 2:** Promover una gestión ambiental, de residuos y de riesgos responsable y sostenible.

Se busca reducir la huella ambiental y adaptar la ciudad y sus barrios para vivir sanos y resistir y salir más fuertes frente a los impactos que la degradación ambiental produce. Así como también, pretende que se incluya en toda la gestión municipal los criterios de gestión de riesgos.

**Objetivo estratégico 3:** Consolidar comunidades y barrios sostenibles, inclusivos y resilientes, que cuenten con servicios y un hábitat de calidad.

Se busca construir comunidades y barrios que satisfagan las necesidades de un hábitat de calidad y viviendas seguras y asequibles, que estén bien atendidas por infraestructura, servicios y equipamientos urbanos, recursos culturales y naturales y espacios comunes.

**Objetivo estratégico 4:** Brindar opciones de movilidad y conectividad confiable de calidad, eficiente y seguras.

Se busca aprovechar la inversión en infraestructura física y digital para ofrecer opciones de movilidad y conectividad confiables, seguras y sostenibles para garantizar la calidad de vida de todos y todas y mejorar la eficiencia en el funcionamiento de la ciudad.

Este eje busca desarrollar un territorio que consolide entornos favorables, regularizando la propiedad desde el punto de vista de la equidad social, identidad local y sostenibilidad ambiental, dotándolo de la infraestructura vial que mejore la circulación vehicular. (PMDOT 2021-2033)

**Programa: PATRIMONIO NATURAL.**

### **Proyecto: RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y MONITOREO DE LA COBERTURA VEGETAL CON PRINCIPIOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA** | **PROYECTO** | **% ejecución Programática 2023** | **Metas** | **Tipo** | **Meta Ejecutado** | **% Ejecución Metas** | **PRESUPUESTO CODIFICADO** | **PRESUPUESTO DEVENGADO** | %  Devengado |
| PATRIMONIO NATURAL | RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y MONITOREO DE LA COBERTURA VEGETAL CON PRINCIPIOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA | 100,00% | 5 | Hectáreas procesos de recuperación y restauración ecológica | 5 | 100,00% | $15.000,00 | $13.167,32 | 87,78% |

**Programa: GESTIÓN DE RIESGOS**

**Proyecto: ANÁLISIS DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL DMQ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA** | **PROYECTO** | **% ejecución Programática 2023** | **Metas** | **Tipo** | **Meta Ejecutado** | **% Ejecución Metas** | **PRESUPUESTO CODIFICADO** | **PRESUPUESTO DEVENGADO** | %  Devengado |
| GESTIÓN DE RIESGOS | ANÁLISIS DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL DMQ | 100,00% | 20 | Levantamiento de Reportes | 20 | 100,00% | ACTIVIDAD SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | | |

**Proyecto: REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA** | **PROYECTO** | **% ejecución Programática 2023** | **Metas** | **Tipo** | **Meta Ejecutado** | **% Ejecución Metas** | **PRESUPUESTO CODIFICADO** | **PRESUPUESTO DEVENGADO** | %  Devengado |
| GESTIÓN DE RIESGOS | REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ | 100,00% | 22 | Ejecutar acciones o intervenciones | 22 | 100,00% | $19.505,10 | $18.402,69 | 94,35% |

**Proyecto ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA** | **PROYECTO** | **% ejecución Programática 2023** | **Metas** | **Tipo** | **Meta Ejecutado** | **% Ejecución Metas** | **PRESUPUESTO CODIFICADO** | **PRESUPUESTO DEVENGADO** | %  Devengado |
| GESTIÓN DE RIESGOS | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ | 100,00% | 100 | Atender 100% de la Emergencias | 100,00 | 100,00% | ACTIVIDAD SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | | |

**APORTE AL PMDOT – PLAN DE GOBIERNO DEL ALCADE. 2023 2027.**

****

**EJE ECONÓMICO.**

**EJE ECONÓMICO:** Que impulse una economía productiva, competitiva, diversificada y solidaria que proporcione bienestar a toda la población y genere empleo y trabajo.

Este eje busca crear oportunidades para todos y todas y reducir la brecha de riqueza poblacional al impulsar la productividad y competitividad, diversificar la economía y mejorar la competitividad. (PMDOT 2021 -2033).

### **Programa: PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE**

**Proyecto: FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA** | **PROYECTO** | **% ejecución Programática 2023** | **Metas** | **Tipo** | **Meta Ejecutado** | **% Ejecución Metas** | **PRESUPUESTO CODIFICADO** | **PRESUPUESTO DEVENGADO** | %  Devengado |
| PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE | FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL | 100,00% | 1200 | Beneficiarios | 1200 | 100,00% | $20.111,62 | $11.842,35 | 58,88% |

**APORTE AL PMDOT – PLAN DE GOBIERNO DEL ALCADE. 2023 2027.**



**EJE SOCIAL**

**EJE SOCIAL:** Que promueva una sociedad equitativa, solidaria e incluyente que respete la diversidad social y cultural, que construya una cultura de paz entre sus habitantes, con acceso a una mejor calidad de vida en educación, salud, seguridad, cultura, recreación y demás.

Este eje busca construir una ciudad que brinde a sus habitantes las oportunidades necesarias para el ejercicio de sus derechos y la consecución de una vida plena, sana, justa, de calidad, productiva, segura y recreativa (acceso a cultura, deporte y espacios adecuados para la recreación) ; mejorando la calidad de vida de sus habitantes. (PMDOT 2021 -2033).

### **Programa: SALUD AL DÍA**

### **Proyecto: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | **% ejecución Programática 31 sep 2023** | **Metas** | **Tipo** | **Meta Ejecutado** | **% Ejecución Metas** | **PRESUPUESTO CODIFICADO** | **PRESUPUESTO DEVENGADO** | %  Devengado |
| SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN | 100,00% | 1620 | Visitas Técnicas | 1620 | 100,00% | $28.390,00 | $28.388,12 | 99,99% |
| 2 | Espacios Saludables | 2 | 100,00% |

**Proyecto: SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | **% ejecución Programática 31 sep 2023** | **Metas** | **Tipo** | **Meta Ejecutado** | **% Ejecución Metas** | **PRESUPUESTO CODIFICADO** | **PRESUPUESTO DEVENGADO** | %  Devengado |
| SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | 100,00% | 6700 | Intervenciones Promoción de la Salud | 6700 | 100,00% | $12.000,00 | $12.000,00 | 100,00% |
| 40 | Voceros | 42 | 105,00% |

**Programa: FAUNA URBANA.**

**Proyecto: MANEJO DE FAUNA URBANA.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | **% ejecución Programática 31 sep 2023** | **Metas** | **Tipo** | **Meta Ejecutado** | **% Ejecución Metas** | **PRESUPUESTO CODIFICADO** | **PRESUPUESTO DEVENGADO** | %  Devengado |
| MANEJO DE FAUNA URBANA | 100,00% | 100 | Atender 100% de Denuncias | 100 | 100,00% | ACTIVIDAD SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | | |
| 2000 | Concientizar a Personas | 2063 | 103,15% |

### **PROGAMA: PROMOCIÓN DE DERECHOS**

### **Proyecto: PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | **% ejecución Programática 31 sep 2023** | **Metas** | **Tipo** | **Meta Ejecutado** | **% Ejecución Metas** | **PRESUPUESTO CODIFICADO** | **PRESUPUESTO DEVENGADO** | %  Devengado |
| PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | 100,00% | 3000 | Personas Sensibilizadas | 3002 | 100,07% | $21.843,75 | $21.573,46 | 98,76% |
| 2 | Sellos Inclusivos | 2 | 100,00% |

### **Programa: ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO**

### **Proyecto: AGENDA CULTURAL METROPOLITANA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | **% ejecución Programática 2023** | **Metas** | **Tipo** | **Meta Ejecutado** | **% Ejecución Metas** | **PRESUPUESTO CODIFICADO** | **PRESUPUESTO DEVENGADO** | %  Devengado |
| AGENDA CULTURAL METROPOLITANA | 100,00% | 6 | Espacios Públicos | 6 | 100,00% | $25.000,00 | $21.242,00 | 84,97% |

### **Proyecto: TERRITORIO Y CULTURA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | **% ejecución Programática 2023** | **Metas** | **Tipo** | **Meta Ejecutado** | **% Ejecución Metas** | **PRESUPUESTO CODIFICADO** | **PRESUPUESTO DEVENGADO** | %  Devengado |
| TERRITORIO Y CULTURA | 100,00% | 3,08 | Acciones Artísticas Culturales | 3,08 | 100,00% | $10.000,00 | $10.000,00 | 100,00% |

### **Programa: QUITO SIN MIEDO**

### **Proyecto: PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACIFICA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA** | **PROYECTO** | **% ejecución Programática 2023** | **Metas** | **Tipo** | **Meta Ejecutado** | **% Ejecución Metas** | **PRESUPUESTO CODIFICADO** | **PRESUPUESTO DEVENGADO** | %  Devengado |
| QUITO SIN MIEDO | PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA | 100,00% | 16 | Intervenciones en Barrios | 16 | 100,00% | $4.379,98 | $ 3.356,67 | 76,64% |

**INFORMACIÓN FINANCIERA**

**DETALLE DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AZMS 2023.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | **PRESUPUESTO PLANIFICADO** | **PRESUPUESTO EJECUTADO** | **% EJECUTADO** |
| GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS | 1.605.851,82 | 1.382.876,77 | 86% |
| GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL | 2.103.010,10 | 1.793.906,71 | 85% |
| GI22D20300002D RECUPERACIÓN,PROTECCIÓN Y MONITOREO DE L | 15.000,00 | 13.167,32 | 88% |
| GI22F10100001D BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ | 2.000,00 | 1.634,50 | 82% |
| GI22F10100002D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA | 1.183.873,82 | 659.974,67 | 56% |
| GI22F10100003D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | 2.025.919,37 | 1.400.478,54 | 69% |
| GI22F10200001D SOMOS QUITO | 91.002,33 | 58.701,81 | 65% |
| GI22F10200002D SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 13.511,94 | 7.446,43 | 55% |
| GI22F10200003D VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN | 7.044,21 | 6.989,65 | 99% |
| GI22F10200004D COLONIAS VACACIONALES | 35.353,99 | 33.304,07 | 94% |
| GI22G40100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA | 22.174,25 | 16.680,60 | 75% |
| GI22G40100002D TERRITORIO Y CULTURA | 9.587,55 | 6.376,20 | 67% |
| GI22H30300004D FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL | 20.111,62 | 11.842,35 | 59% |
| GI22J40200001D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC | 12.223,42 | 9.701,72 | 79% |
| GI22M40200001D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN | 21.315,00 | 20.592,32 | 97% |
| GI22M40200002D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU | 19.075,00 | 13.180,00 | 69% |
| GI22N20100002D REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL | 19.505,10 | 18.402,69 | 94% |
| **TOTAL** | **7.210.939,50** | **5.458.613,02** | **76%** |

**Fuente: SIPARI 2023**

**ASIGNACION PARA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS**

ORDENANZA PMU No.008-2023

“*ORDENANZA QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2023*”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TOTAl PRESUPUESTO DE INVERSIÓN**  **Inicial** | **TOTAL PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS**  **Inicial** | **% DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS / INVERSIÓN** |
| **$ 3.631.609,18** | **$ 2.025.919,37** | **56.00%** |

**PRESUPUESTO PRORROGADO**

* **Código Orgánico de Planificación y Finanzas**

Artículo 107.- Presupuestos prorrogados. – “Hasta que se apruebe el Presupuesto General del Estado del año en que se posesiona la o el Presidente de la República, regirá el presupuesto codificado al 31 de diciembre del año anterior a excepción de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y del Sistema Nacional de Educación y del Sistema, de Educación Superior, que aplicarán el presupuesto codificado al 1 de enero del año anterior.

El mismo procedimiento se aplicará para los Gobiernos Autónomos Descentralizados y sus Empresas Públicas, el Sistema Nacional de Educación y del Sistema de Educación Superior en los años que exista posesión de autoridad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.”.

**DETALLE DE OBRAS PRIORIZADAS EN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS**

En el proceso de presupuestos participativos 2022-2023 se priorizaron a través de las Asambleas Parroquiales, 67 obras.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS | MONTO PLANIFICADO | MONTO EJECUTADO | ESTADO |
| READOQUINADO DE LA CALLE S3 DESDE CALLE E21C HASTA CALLE E21B, BARRIO ALMA LOJANA, SECTOR PUENGASÍ | $ 33.000,00 | $ 33.358,46 | TERMINADA |
| REHABILITACIÓN DEL PASAJE S3I, BARRIO PATRIMONIO FAMILIAR 3, PARROQUIA PUENGASÍ | $ 18.000,00 | $ 12.918,76 | TERMINADA |
| REHABILITACIÓN DEL TRAMO DE APROXIMADAMENTE 40 METROS DE LA CALLE S3H ENTRE LA CALLE E17F Y LA CALLE E17I, BARRIO PATRIMONIO FAMILIAR 3, PARROQUIA PUENGASÍ | $ 16.000,00 | $ 15.769,71 | TERMINADA |
| ADOQUINADO DE LA CALLE S5B BARRIO ELOY ALFARO SECTOR MONJAS PUENGASI | $ 19.100,00 | $ 13.054,63 | TERMINADA |
| ADOQUINADO DEL PASAJE JUAN BENAVIDES BARRIO EDEN DEL VALLE SECTOR MONJAS PUENGASI | $ 6.800,00 | $ 7.597,87 | TERMINADA |
| READOQUINADO DE LA CALLE B, DESDE LA CALLE SALVADOR ALLENDE HASTA LA CALLE GUATEMALA, BARRIO TOCTIUCO, PARROQUIA SAN JUAN. | $ 43.000,00 | $ 39.838,85 | TERMINADA |
| READOQUINADO DE LA CALLE ANDRÉS PAREDES DESDE LA CALLE OE11C HASTA LA CANCHA DE FÚTBOL SOBRE LA CALLE  ANDRÉS PAREDES (TRAMO ASFALTADO), BARRIO TOCTIUCO, PARROQUIA SAN JUAN | $ 39.000,00 | $ 70.464,32 | TERMINADA |
| READOQUINADO DE LA CALLE FRAY JOSÉ YEPEZ ENTRE OE9C Y 19 DE JUNIO, BARRIO LA CHILENA, PARROQUIA SAN JUAN | $ 105.000,00 | $ 40.233,78 | TERMINADA |
| REHABILITACIÓN CALLE ANAGOYTIA Y MARIANO ORTIZ ENTRE IBERIA Y ANTONIO DE SIERRA(II ETAPA), BARRIO VICENTINA, PARROQUIA ITCHIMBIA | $ 90.250,00 | $ 95.263,20 | TERMINADA |
| REHABILITACIÓN CALLE ANA DE AYALA (I ETAPA),DESDE LA TOLITA HASTA LA QUEBRADA, BARRIO GUAPULO, PARROQUIA ITCHIMBIA | $ 90.000,00 | $ 98.491,09 | TERMINADA |
| READOQUINADO DE LA CALLE ANDRÉS DE ZUÑIGA , DESDE LA CALLE ANDRÉS DE ZUÑIGA EN SENTIDO DESCENDENTE, BARRIO EL PLACER, PARROQUIA SAN JUAN | $ 33.000,00 | $ 16.974,70 | TERMINADA |
| REHABILITACIÓN CALLE MARTIN PERALTA ENTRE ARAUCANÍA Y AGUIRRE, BARRIO LA TOLA, PARROQUIA ITCHIMBIA | $ 37.500,00 | $ 40.789,20 | TERMINADA |
| READOQUINADO DE LA CALLE EL PLACER DESDE JOSÉ PAZMIÑO EN SENTIDO DESCENDENTE, BARRIO EL PLACER, PARROQUIA SAN JUAN. | $ 39.000,00 | $ 28.293,35 | TERMINADA |
| RE ADOQUINADO CALLE CONCEPCIÓN ENTRE JARAMIJÓ Y ENTRADA A LAS CANCHAS, BARRIO COLMENA ALTA, PARROQUIA LA LIBERTAD | $ 13.400,00 | $ 12.567,96 | TERMINADA |
| ADOQUINADO PASAJE OLGA SILVA ENTRE CALLE ALONSO GÓMEZ Y QUEBRADA S/N, BARRIO JOSEFINA ENRÍQUEZ, PARROQUIA LA LIBERTAD | $ 21.000,00 | $ 21.134,66 | TERMINADA |
| READOQUINADO DEL PASAJE OE10A, BARRIO LA INDEPENDENCIA, PARROQUIA SAN JUAN | $ 5.500,00 | $ 4.273,72 | TERMINADA |
| READOQUINADO DEL PASAJE OE11D, BARRIO EL TEJAR, PARROQUIA SAN JUAN | $ 10.800,00 | $ 9.089,71 | TERMINADA |
| READOQUINADO DE LA CALLE OE11C DESDE LA CALLE ANDRÉS PAREDES HASTA RAMÓN PACHECHO, BARRIO TOCTIUCO, PARROQUIA SAN JUAN | $ 17.000,00 | $ 18.302,25 | TERMINADA |
| INSTALACION DE PASAMANOS EN LA ESCALINATA QUE CONECTA EL PASO ELEVADO PEATONAL HASTA LA CALLE JUAN DE ARAGON, BARRIO MADRIGAL, PARROQUIA PUENGASI | $ 6.000,00 | $ - | EN EJECUCIÓN |
| REHORMIGONADO DE LA ESCALINATA EN LA CALLE S6J BARRIO EDEN DEL VALLE MONJAS PUENGASI | $ 18.500,00 | $ 19.695,95 | TERMINADA |
| ESCALINATA PASAJE J DESDE CALLE CIPRIANO HASTA MANCEL BLANCO, BARRIO ALMA LOJANA SECTOR PUENGASÍ. | $ 50.000,00 | $ 49.995,06 | TERMINADA |
| ESCALINATA PASAJE E DESDE CALLE MANCEL BLANCO HASTA CALLE E22, BARRIO ALMA LOJANA SECTOR PUENGASÍ. | $ 47.000,00 | $ 49.562,71 | TERMINADA |
| REHABILITACIÓN DE BORDILLOS Y PASAMANOS EN LA CALLE GENERAL MILLER, ENTRE CALLE CAYETANO CESTARIS Y CALLE BATALLÓN MAGDALENA, BARRIO COLMENA ALTO, PARROQUIA LA LIBERTAD | $ 14.500,00 | $ 12.286,08 | TERMINADA |
| REHABILITACIÓN DE LA ESCALINATA S/N, ENTRE CALLE JUANA DE ATAHUALPA Y CALLE SANTIAGO LOPEZ, BARRIO PROTEC. SAN JUAN, PARROQUIA SAN JUAN | $ 15.000,00 | $ - | EN EJECUCIÓN |
| REHABILITACIÓN DE LA ESCALINATA S/N, ENTRE LA VIA CRUZ LOMA Y CALLE 10 DE OCTUBRE, SECTOR LA CANTERA, PARROQUIA LA LIBERTAD, VIA CRUZ LOMA, CALLE 10 DE OCTUBRE. | $ 35.000,00 | $ - | EN EJECUCIÓN |
| REHABILITACIÓN DE LA ESCALINATA UBICADA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES GONZALO DE LA VEGA Y GERTRUDIS ÁVALOS DESDE GONZALO DE LA VEGA HASTA FRANCISCO SUÁREZ, BARRIO EL TEJAR, PARROQUIA SAN JUAN | $ 4.500,00 | $ 4.342,30 | TERMINADA |
| CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCCION POR ETAPAS BARRIO EDEN DEL VALLE SECTOR MONJAS PUENGASI | $ 31.100,00 | $ 32.618,85 | TERMINADA |
| CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PARQUE CANCHAGUA, BARRIO LA INDEPENDENCIA, PARROQUIA SAN JUAN. | $ 50.000,00 | $ 49.736,48 | TERMINADA |
| REHABILITACIÓN DE CASA BARRIAL UBICADO EN LA CALLE AYMERICH, SECTOR PANECILLO, PARROQUIA CENTRO HISTÓRICO | $ 20.000,00 | $ 17.055,28 | TERMINADA |
| REHABILITACIÓN DEL PARQUE INFANTIL EN LA CALLE AGOYAN, SECTOR PANECILLO, PARROQUIA CENTRO HISTÓRICO | $ 5.000,00 | $ 7.341,81 | TERMINADA |
| REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE VOLLEY EN LA CALLE AGOYAN, SECTOR PANECILLO, PARROQUIA CENTRO HISTÓRICO | $ 8.000,00 | $ 15.973,53 | TERMINADA |
| COLOCACIÓN DE VISERA Y PASAMANOS EN TRIBUNA DE CANCHA DEPORTIVA UBICADO EN LA CALLE AYMERICH, SECTOR PANECILLO, PARROQUIA CENTRO HISTORICO | $ 7.000,00 | $ 8.777,61 | TERMINADA |
| REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BÁSQUET, BARRIO EL TEJAR, PARROQUIA SAN JUAN | $ 7.000,00 | $ 5.612,41 | TERMINADA |
| CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL BARRIO LAS MALLAS SECTOR MONJAS PUENGASI | $ 41.500,00 | $ - | EN EJECUCIÓN |
| CERRAMIENTO ESTADIO LIGA DEPORTIVA EDEN DEL VALLE EN 100 METROS LADO IZQUIERDO BARRIO EDEN DEL VALLE SECTOR MONJAS PUENGASI | $ 25.100,00 | $ - | EN EJECUCIÓN |
| REHABILITACIÓN DE PREDIO MUNICIPAL 217089, SOBRE LA VÍA CRUZ LOMA, BARRIO ATACAZO, PARROQUIA SAN JUAN, VÍA CRUZ LOMA. | $ 50.000,00 | $ - | EN EJECUCIÓN |
| CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN PREDIO MUNICIPAL 538717, VÍA CRUZ LOMA Y CALLE SANTIAGO LOPEZ, BARRIO PROTEC. SAN JUAN. PARROQUIA SAN JUAN. | $ 25.000,00 | $ - | EN EJECUCIÓN |
| REHABILITACIÓN PREDIO #35005(CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO-I ETPA), ESCALINATA JOSÉ COROLLA Y CALLE CONCEPCIÓN, BARRIO COLMENA ALTA, PARROQUIA LA LIBERTAD | $ 50.000,00 | $ 51.705,47 | TERMINADA |
| REHABILITACIÓN PREDIO MUNICIPAL #648763(CONSTRUCCIÓN ÁREA DEPORTIVA - II ETAPA), COOPERATIVA DE VIVIENDA SAN JUAN BOSCO DE QUITO, PARROQUIA ITCHIMBIA | $ 70.000,00 | $ 61.134,00 | TERMINADA |
| REHABILITACIÓN DE ÁREA DEPORTIVA PREDIO MUNICIPAL NRO. 1315188, BARRIO MIRAFLORES ALTO, PARROQUIA SAN JUAN | $ 36.000,00 | $ 35.130,45 | TERMINADA |
| REHABILITACIÓN DE ÁREA VERDE PREDIO MUNICIPAL NRO. 217412, BARRIO PAVÓN GRIJALVA, PARROQUIA SAN JUAN | $ 18.000,00 | $ 15.917,54 | TERMINADA |
| REHABILITACIÓN PREDIO MUNICIPAL #311182(I ETAPA), CALLE LUIS FELIPE BORJA Y CALLE CLEMENTE PONCE, BARRIO EL EJIDO, PARROQUIA ITCHIMBIA | $ 48.500,00 | $ 39.007,48 | TERMINADA |
| REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA PEATONAL UBICADO EN LA CALLE LA ERMITA Y CHIMBORAZO, SECTOR LA VICTORIA, PARROQUIA CENTRO HISTORICO | $ 5.000,00 | $ 3.516,23 | TERMINADA |
| CONSTRUCCIÓN DE LA ESCALINATA B, DESDE LA CALLE JOSE ARRELLANO PORTILLA HASTA LA CALLE DIEGO MONTANERO, BARRIO BALCON QUITEÑO, SECTOR MONJAS PUENGASI | $ 50.000,00 | $ - | EN EJECUCIÓN |
| REHABILITACION DE LA TRIBUNA UBICADA EN LA CALLE CARLOS POLIT, FRENTE A LA PLAZA DE JARDIN DEL VALLE, BARRIO JARDIN DEL VALLE, PARROQUIA PUENGASI. | $ 13.500,00 | $ - | EN EJECUCIÓN |
| REHABILITACIÓN DE LA ESCALINATA DE LA CALLE NICARAGUA TRAMO ENTRE TEGUCIGALPA Y BUENOS AIRES, BARRIO AMÉRICA, PARROQUIA SAN JUAN. | $ 8.500,00 | $ 5.410,24 | TERMINADA |
| REHABILITACION DE LA ESCALINATA Y JARDINERAS BARRIO CORDOVA GALARZA SECTOR MONJAS PUENGASI, PASAJE S6I, AUTOPISTA SIMON BOLIVAR. | $ 12.900,00 | $ 9.948,66 | TERMINADA |
| REHABILITACIÓN DE PASAMANOS Y SUPERFICIE ANTIDESLIZATE EN ACERAS UBICADO EN LA CALLE ANTONIO ALMEIDA, SECTOR SAN MARCOS, PARROQUIA CENTRO HISTÓRICO | $ 22.000,00 | $ 20.077,42 | TERMINADA |
| REHABILITACIÓN DE ESCALINATA UBICADA EN EL PASAJE Oe 10A, BARRIO LA INDEPENDENCIA, PARROQUIA SAN JUAN | $ 5.000,00 | $ 4.252,22 | TERMINADA |
| CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN (II ETAPA) EN PREDIO MUNICIPAL 3595039, SOBRE LA CALLE JUANA ATAHUALPA, BARRIO BALCON QUITEÑO, PARROQUIA SAN JUAN, JUANA ATAHUALPA, CHAQUIÑAN. | $ 40.000,00 | $ 41.236,28 | TERMINADA |
| REHABILITACIÓN DE MUROS, PASAMANOS Y ACERAS CALLE LA INDEPENDENCIA DESDE CALLE BUGA HASTA ANTONIO PINEDA, BARRIO LA INDEPENDENCIA, PARROQUIA SAN JUAN | $ 16.000,00 | $ 7.849,64 | TERMINADA |
| REHABILITACIÓN DE PARQUE JACINTO JIJÓN Y CAAMAÑO EN LA CALLE FRANCIA Y GORIVAR, SECTOR SAN SEBASTIAN, PARROQUIA CENTRO HISTÓRICO | $ 15.000,00 | $ 14.406,22 | TERMINADA |
| REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE EL CEBOLLAR, BARRIO EL TEJAR PARROQUIA SAN JUAN | $ 22.000,00 | $ 29.192,60 | TERMINADA |
| REHABILITACIÓN DE PARQUE SOBRE LA CALLE MEJÍA, BARRIO EL TEJAR, PARROQUIA SAN JUAN | $ 12.000,00 | $ 14.744,39 | TERMINADA |
| REHABILITACION DEL PREDIO MUNICIPAL No. 531459, BARRIO MONJAS MEDIO, PARROQUIA PUENGASÍ | $ 40.000,00 | $ 39.785,48 | TERMINADA |
| REHABILITACIÓN DEL PREDIO MUNICIPAL 595537, CALLE OE12A Y ESCALINATA S2E, BARRIO LA LIBERTAD ALTO, PARROQUIA LA LIBERTAD. | $ 28.000,00 | $ 22.588,75 | TERMINADA |
| REHABILITACIÓN PREDIO MUNICIPAL 800529 (MURO, ACERA Y CERRAMIENTO), BARRIO DOS PUENTES, PARROQUIA LA LIBERTAD | $ 46.975,26 | $ - | EN EJECUCIÓN |
| REHABILITACIÓN DE PREDIO MUNICIPAL 217202, SOBRE LA CALLE SANTIAGO LOPEZ, BARRIO ATACAZO, PARROQUIA SAN JUAN | $ 15.000,00 | $ - | EN EJECUCIÓN |
| REHABILITACIÓN ÁREA RECREATIVA (PREDIO MUNICIPAL 217939), BARRIO LA VICENTINA, PARROQUIA ITCHIMBIA | $ 30.000,00 | $ 35.073,00 | TERMINADA |
| REHABILITACIÓN CALLE L, ENTRE LÍNEA FÉRREA Y CALLE A (UN TRAMO), BARRIO PRIMERO DE MAYO, PARROQUIA PUENGASÍ. | $ 38.000,00 | $ 30.088,02 | TERMINADA |
| REHABILITACIÓN DE CANCHAS EN PREDIO MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO GALVEZ, SECTOR LA LIBERTAD, PARROQUIA CENTRO HISTÓRICO | $ 50.000,00 | $ - | EN EJECUCIÓN |
| REHABILITACION DE LUMINARIAS PREDIO MUNICIPAL No. 689426, BARRIO MONJAS MEDIO, PARROQUIA PUENGASÍ | $ 14.000,00 | $ - | EN EJECUCIÓN |
| REHABILITACIÓN ESCALINATA S/N (2 ETAPA), ENTRE AV. DE LOS CONQUISTADORES Y LEÓN, BARRIO GUAPULO, PARROQUIA ITCHIMBIA | $ 70.000,00 | $ 70.338,58 | TERMINADA |
| RECONTRUCCION ESCALINATAS CALLE G BARRIO OBRERO INDEPENDIENTE SECTOR MONJAS PUENGASI | $ 36.000,00 | $ 44.073,66 | TERMINADA |
| CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN PASAJE OJIBAS, SECTOR ORQUÍDEAS | $ 18.000,00 | $ 25.373,92 | TERMINADA |
| CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN JUAN OBANDO, BARRIO TOCTIUCO, PARROQUIA SAN JUAN. | $ 48.500,00 | $ 32.529,55 | TERMINADA |
| CONSTRUCCIÓN DE CASA BARRIAL EN PREDIO MUNICIPAL UBICADO EN LAS CALLE JOAQUÍN ZALDUMBIDE Y FELIPE CHÁVEZ, SECTOR LA LOMA, PARROQUIA CENTRO HISTÓRICO | 48000 | 0 | NO SE EJECUTÓ |

**Observación:** La obra que no se ejecutó se encuentra en Áreas Históricas, necesita autorización de la Comisión de Áreas Históricas.

**DEMANDAS CIUDADANAS.**

**RESPUESTAS CONSULTAS CIUDADANAS SOBRE LOS TEMAS DE INTERÉS RESPECTO AL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO – GADDMQ CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2023**

A continuación, se presentan los temas de interés de la ciudadanía en base a la siguiente pregunta:

¿Qué tema considera que se debería profundizar en el proceso de rendición de cuentas 2023?

**Eje Estratégico- Gobernabilidad e Institucionalidad**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Ciudadano** | **Tema de interés sobre el proceso de rendición de cuentas 2023** |
| Cristian Quishpe/ Consuelo Anchaluisa/ Norma Yugcha | 10 % Para Proyectos Sociales, ya que es para las productoras /se asigne a infraestructura para proyectos de turismo comunitario/ presupuestos participativos también tomen en cuenta a los gestores culturales del mismo barrio, fortalecer a los actores de territorio para que sean tomados en cuenta |
| Elena Freile | Mejorar el modelo de priorización de obras ya que la EPMMOP se va a hacer cargo de parques, se debe socializar de mejor manera el proceso de inicio, ejecución y fin de obras de presupuesto participativo hay posibles cambios en el modelo de gestión 2024 |
| Milton Chamorro | Se haga un diagnóstico participativo más real para asignación de recursos a partir de la realidad de cada barrio |
| Milton Chamorro | Mayor asignación presupuestaria para presupuestos participativos |
| Cristian Quishpe | volver a los centros de desarrollo comunitario se debe asignar presupuesto para contratación de talleristas que sean del sector , cursos y servicios |
| Consuelo Anchaluisa | Más extensiones de las casas somos en las casas barriales, clases más cortas |
| Karen Quintana | Es necesario realizar un levantamiento de datos previo , y de acuerdo a la necesidad realizar los servicios en casa somos |
| Elena Freile | Estudio de ubicación de casas somos lejanía entre barrios de las parroquias |
| Cristian Quishpe | Mesa técnica interinstitucional en el barrio sobre  regularización de barrios y conocer el proceso con todos los involucrados |
| Norma Yugcha | Agilizar el trámite requisitos y tiempo |
| Cristian Quishpe | Buscar espacios municipales o terrenos para las personas de economía popular y solidaria |
| Consuelo Anchaluisa | Creación de un banco de proyectos para la economía popular y solidaria, en las ferias se debe incluir nuevas personas y que los precios sean económicos ( ya que son antihigiénicos) |
| Milton Chamorro | No maltratar a los comerciantes autónomos , ubicar sitios determinados para los comerciantes autónomos |

**Eje Estratégico- Gobernabilidad e Institucionalidad**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Ciudadano** | **Tema de interés sobre el proceso de rendición de cuentas 2023** |
| Cristian Quishpe/ Consuelo Anchaluisa/ Norma Yugcha | 10 % Para Proyectos Sociales, ya que es para las productoras /se asigne a infraestructura para proyectos de turismo comunitario/ presupuestos participativos también tomen en cuenta a los gestores culturales del mismo barrio, fortalecer a los actores de territorio para que sean tomados en cuenta |
| Elena Freile | Mejorar el modelo de priorización de obras ya que la EPMMOP se va a hacer cargo de parques, se debe socializar de mejor manera el proceso de inicio, ejecución y fin de obras de presupuesto participativo hay posibles cambios en el modelo de gestión 2024 |
| Milton Chamorro | Se haga un diagnóstico participativo más real para asignación de recursos a partir de la realidad de cada barrio |
| Milton Chamorro | Mayor asignación presupuestaria para presupuestos participativos |
| Cristian Quishpe | volver a los centros de desarrollo comunitario se debe asignar presupuesto para contratación de talleristas que sean del sector , cursos y servicios |
| Consuelo Anchaluisa | Más extensiones de las casas somos en las casas barriales, clases más cortas |
| Karen Quintana | Es necesario realizar un levantamiento de datos previo , y de acuerdo a la necesidad realizar los servicios en casa somos |
| Elena Freile | Estudio de ubicación de casas somos lejanía entre barrios de las parroquias |
| Cristian Quishpe | Mesa técnica interinstitucional en el barrio sobre  regularización de barrios y conocer el proceso con todos los involucrados |
| Norma Yugcha | Agilizar el trámite requisitos y tiempo |
| Cristian Quishpe | Buscar espacios municipales o terrenos para las personas de economía popular y solidaria |
| Consuelo Anchaluisa | Creación de un banco de proyectos para la economía popular y solidaria, en las ferias se debe incluir nuevas personas y que los precios sean económicos ( ya que son antihigiénicos) |
| Milton Chamorro | No maltratar a los comerciantes autónomos , ubicar sitios determinados para los comerciantes autónomos |

**Eje Estratégico- Territorial**

|  |  |
| --- | --- |
| Wendy Tuapanta | ¿Por qué no se ha hecho mantenimiento en las quebradas? O ¿por qué se han intervenido unas y otras no? |
| Jorge Asantuña |
| Eduardo Yugcha |
| Ana Cazos |
| Rosa Ramos |
| Segundo Ases |
| Luz Tapia | ¿Se llegaron a los objetivos en relación a la tenencia de animales de compañía? |
| Pablo Arias | ¿Cuántos contenedores se posee en el DMQ y si se cumplió la meta de recolección de basura y residuos y por qué no se tiene un horario regular para la recolección de desechos? |
| Eduardo Yugcha |
| José Díaz |
| José Llangarí |

Objetivo 2

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Ciudadano** | **Tema de interés sobre el proceso de rendición de cuentas 2023** |
| Pablo Arias | ¿Por qué no se hace mantenimiento con frecuencia al alumbrado público? |
| Wendy Tuapanta |
| Eduardo Yugcha |
| José Díaz |
| Wendy Tuapanta | ¿Por qué no se hace mantenimiento con frecuencia a áreas verdes? |
| Jorge Asantuña |
| Ana Cazos |
| Eduardo Yugcha | ¿Por qué no se ha realizado el mantenimiento de Alcantarillado en los últimos 45 años? |
| Rosa Ramos |
| Segundo Ases | ¿por qué no se ha intervenido con Bacheo y no se han realizado mantenimientos en fugas de agua potable en el sector de Toctiuco? |

Objetivo 3

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Ciudadano** | **Tema de interés sobre el proceso de rendición de cuentas 2023** |
| Pablo Arias | ¿Por qué no existen más Parqueaderos en el Centro Histórico? |
| Eduardo Yugcha | Falta de Señalización peatonal y en las paradas de transporte público y falta de señalización de control de velocidad. |
| Wendy Tuapanta |
| Luz Tapia |
| Jorge Asantuña | ¿Por qué existe Demora del Transporte público y no existe mantenimiento del mismo, a su vez, no hay mejora en la seguridad del transporte? |
| Ana Cazos |
| Rosa Ramos |

**Eje Estratégico- Económico**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Ciudadano** | **Tema de interés sobre el proceso de rendición de cuentas 2023** |
| Nancy Pillisa, Graciela Cevallos | Fondo semilla de Conquito |
| Miriam Sánchez | Más comunicación de las obras económicas que se ejecutaron en el DMQ |
| Rosa Cóndor | Información sobre Senderos Seguros y como tener esto en mi barrio que es necesario |
| Fabiola Montufar | Informar sobre los temas del eje económico y a través de que medio se socializo y a quien está dirigido los programas |
| Rodrigo Asifuela | Más información sobre los programas ejecutados dentro del eje estratégico |
| Augusto Llumiquinga | Mayor información sobre los ejes económicos del lugar donde resido |
| Carlos Figueroa | Que se impulse la productividad y se realice obras de acuerdo a la necesidad de los barrios y que los mismos sean de calidad |
| Erika Cedeño | Información clara sobre las obras en diferentes sectores y a que sectores fueron distribuidos los fondos semillas de Conquito |

**Eje Estratégico- Social**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Ciudadano** | **Tema de interés sobre el proceso de rendición de cuentas 2023** |
| Fausto Caza | Profundizar la información sobre el eje social respecto a los cumplimientos de la administración actual. |
| Sonia Logroño | La iluminación, porque no se cumplió en su totalidad, en la Loma Grande |
| Sonia Logroño | La ausencia de psicólogos en el centro de salud n1, porque no se cumplió la propuesta de aumentar los psicólogos |
| Sonia Logroño | Porque no se habilitó la UPC de Santo Domingo |
| Fausto Caza | Porque no se cumplió la proforma presupuestaria del eje social al 100% |
| Fausto Caza | De las 50 camionetas y motos como fue la distribución a cada zonal |
| Fausto Caza | De los habitantes de calle, cuál va a ser la solución |
| Tania Inca | Cuántos operativos se han realizado, detallar cuantas alarmas comunitarias se instalaron en la zona Manuela Sáenz |
| Luis Valverde | Que se realizó para la iluminación de las escalinatas y en las calles transversales |
| Luis Valverde | Que se haga cumplir con los contratos de las compañías de transporte público |
| Tania Inca | Por qué no se descentralizan los eventos culturales, hay muchos en el centro histórico |
| Alejandro Romero | Cuáles son las funciones y si se cumplió con los objetivos de las brigadas de salud |
| Bertha Tacuri | Cuantas personas acceden al patronato y porque no se facilita el acceso para el ingreso de más personas |
| Tania Inca | Falta de personal de Salud en el Centro Histórico |
| Alejandro Romero | Como se realizó el proceso de asignación de Quito Cunas en las parroquias barrios Existe falta de servicio en las parroquias de la zona centro |
| Tania Inca | Que temas se han realizado respecto a Fauna Urbana |
| Fausto Caza | En cuanto a la taza de seguridad cuanto fue la inversión por zonas y cuanto se gastó en cada una |

**CONCLUSIÓN**

**ADMINISTRACIÓN ZONAL MANUELA SÁENZ**

La Administración Zonal Manuela Sáenz ejecutó 5.465.862 dólares, es decir, el 76% de su presupuesto y cumplió el 98% de sus metas POA, casi la totalidad de lo planeado. En seguridad, se dieron 22 acciones para la mitigación de riesgos menores, mientras que, para el bienestar de sus moradores, se generaron 6 espacios con oferta artística, cultural y patrimonial. En productividad, en cambio, 22 emprendedoras se articularon al proyecto del uso apropiado del espacio público.

**Msc. Hernán Alejandro Ortiz Díaz**

**ADMINISTRADOR ZONAL CENTRO “MANUELA SÁENZ”**

